УКРАЇНА

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я   № 114

від 02 вересня 2019 року	                       	                                  		               м. Вишгород

Про заходи по відзначенню

Дня міста у 2019 році

В зв'язку із святкуванням Дня міста, керуючись рішенням Вишгородської міської ради від 30.10.2006 № 1/52 «Про День міста», рішенням Вишгородської міської ради від 31.08.2018 № 42/3 «Про встановлення дати відзначення Дня міста Вишгорода», п/п. 3, п. б ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити програму та робочий план заходів по підготовці та проведенню, згідно 
додатків 1, 2.

2. Забезпечити проведення заходів з нагоди відзначення 1073-річниці міста 07 вересня 2019 року.

3. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Вишгородської міської ради Мирієвському І.В. здійснити оплату згідно рахунків.

4. Повідомити місцеві ЗМІ щодо проведення заходів.

5. Підприємствам, установам, організаціям міста провести благоустрій закріплених та прилеглих територій.

6. Директору Комунального підприємства Вишгородської міської ради Київської області «Вишегір» Мозговому С.В. сприяти проведенню святкових заходів на Набережній Київського водосховища 07 вересня 2019 року  шляхом забезпечення електроживлення.

7. Доручити директору КП «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради Пільгуну В.С. вжити додаткові заходи по святковому оформленню вулиць і площ міста, приведення в належний санітарний стан території міста, зон відпочинку, організувати прибирання та вивіз сміття після завершення святкування.

7. Повідомити головного лікаря Вишгородської станції екстреної швидкої допомоги Павленка В.В. про відзначення 1073-річниці Дня міста та проведення заходів 07 вересня  2019 року для забезпечення готовності спеціальних медичних підрозділів центральної районної лікарні.

8. Повідомити Начальника Вишгородського відділу поліції Головного управління НП в Київській області Бежука Р.В. про відзначення 1073-річниці Дня міста та проведення заходів 07 вересня 2019 року для забезпечення правопорядку та безпеки руху на проїзній частині. Обмежити рух транспорту по вул. Мазепи, вул. Шолуденка, вул. Набережній з 1600 до 1800, алеї С.І. Поташника з 900 до 2300 07 вересня 2019 року.

9. Повідомити начальника Вишгородського районного управління з надзвичайних ситуацій ГУ МНС України Бондаренка Г.В. про відзначення 1073-річниці Дня міста та проведення заходів 07 вересня 2019 року для забезпечення готовності спецпідрозділів.

10. Контроль за виконання розпорядження покласти на заступника міського голови Іванова Т.С.

Міський голова	                                                                                 О. Момот

# Вик. Матвієвська І.І.

# 22-037

Додаток 1

до розпорядження №114

від 02 вересня 2019 року

ПРОГРАМА

відзначення Дня міста Вишгорода 2019 року

| 07 вересня 2019 року |  |  |
| --- | --- | --- |
| Початок святкування | Набережна Київського водосховища | 11:00 |
| Алея майстрів | вул. Набережна | 11:00 – 18:00 |
| Дитяча локація (майстер класи, ігри, атракціони, дитяча розважальна програма) | Набережна Київського водосховища | 11:00 – 20:00 |
| Кубок міського голови з скейтбордингу | Набережна Київського водосховища | 11:00 – 14:00 |
| Виступ духових оркестрів | площа Шевченка, 1 | 15:00 – 16:30 |
| Святкова хода | Початок біля пам’ятнику св. Страстотерпцям Борису та Глібу (пл. Шевченка, 1) | 16:30 – 18:00 |
| Святковий концерт | Набережна Київського водосховища (Співоче поле) | 18:30 – 22:30 |

Керуючий справами виконкому                                                      Н.Василенко

Додаток  2

до розпорядження  №114
від 02 вересня 2019 року

РОБОЧИЙ ПЛАН

заходів по підготовці та проведенню Дня міста Вишгорода

07 вересня 2019 року

| № п/п | Зміст заходів | Місце проведення | Час проведення заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 вересня 2019 року |  |  |  |  |  |
| - 2 1. | Алея майстрів - 1. благоустрій території; 2. виготовлення номерів учасників, розмітка локації | вул. Набережна | 1100-1800 | 07.09.2019 | Мельник М.Г. Іванов Т.С. Свистун І.І. Організаційний відділ |
| 2. | Дитяча локація (майстер класи, ігри, атракціони, дитяча розважальна програма) - 1. благоустрій території; 2. розмітка локації; 3. технічне забезпечення; 4. підключення електроживлення, озвучення заходу | Набережна Київського водосховища | 1100-2000 | 07.09.2019 | Мельник М.Г. Іванов Т.С. Свистун І.І. Організаційний відділ |
| 3. | Кубок міського голови з скейтбордингу - 1. благоустрій території; 2. технічне забезпечення; 3. озвучення заходу; 4. виготовлення подарункової продукції | Набережна Київського водосховища (скейтпарк) | 1100-1400 | 07.09.2019 | Мельник М.Г. Іванов Т.С. Організаційний відділ |
| 4. | Виступ духових оркестрів 1. благоустрій території; 2. технічне забезпечення (перевезення стільців) 3. замовлення транспорту | площа Шевченка, 1 | 1500 – 1630 | 07.09.2019 | Мельник М.Г. Іванов Т.С. Організаційний відділ Тищенко Н.М. |
| 4 5. | Урочиста хода: 1. обмеження руху транспорту; 2. формування колони; 3. супровід колони | проспект І.Мазепи- вул. Шолуденка-вул. Набережна | 1630 - 1800 | 07.09.2019 | Мельник М.Г. Організаційний відділ КП«УФКС» Баланюк О.І. |
| 7 6. | Святковий концерт: 1. благоустрій території; 2. обмеження руху транспорту; 3. технічне забезпечення (встановлення сцени, огорожі, підключення електроживлення, озвучення заходу); 4. виступ колективів (ведучий, місцеві колективи, хедлайнер); 5. замовлення транспорту для учасників концерту | Набережна Київського водосховища (Співоче поле) | 1830– 2230 | 07.09.2019 | Мельник М.Г. Свистун І.І. Іванов Т.С. Організаційний відділ Мирієвський І.В. Мозговий С.В. |

Керуючий  справами виконкому                                                     Н.Василенко